УТВЕРЖДЕНА

Приказом МБОУ «Усть-Джилиндинская ООШ»

от 10 января 2022 года № _1-1_/ОД

Директор__________Амирбекова С.А.

Дорожная карта мероприятий

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2027 годы

по Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Усть-Джилиндинская основная общеобразовательная школа»

| п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Январь 2022 г. | 1.Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО - Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО - Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2. | Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов. | Январь 2022 г., май 2022 г. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов. |
| 3. | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО. | Май, ежегодно с 2022-24 гг. | 1.Протоколы классного родительского собрания в 1 классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО 2. Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО. |
| 4. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком (Педагогический совет) | - Аналитические отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. - Пакет информационно-методических материалов. - Разделы на сайте ОО. |

| 5. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. |  |  |  | Февраль 2022 г. |  | 1.Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. |  |  |  | Февраль 2022 г. Июнь 2022 г. |  | 1.Аналитическая записка об оценке материально технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО директор |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |  |  |  | Ежегодно до 1 сентября 2022- 2027 г. |  | 1.Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО 2.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |
| 8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО |  |  |  | Февраль 2022 г. |  | Аналитическая справка замдиректора по УВР (нач. школа, внеурочная деятельность) |
| 9. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО |  |  |  | Март 2022 г. |  | Договоры о сетевом взаимодействии |
| 10. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО |  |  |  | В течение всего периода с 2021– 2027 гг. |  | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
|  | 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | В течение всего периода |  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2. |  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО |  | В течение всего периода |  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, совету) регламентирующими введение ФГОС ООО |  |
| 3. |  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации |  | Март 2022 г. |  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |  |
| 4. |  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации |  | До 01.09.2022 г. |  | Устав образовательной организации |  |
| 5. |  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | Январь-июнь 2022 г. |  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
| 6. |  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации |  | До 01.09.2022 г. |  | Должностные инструкции |  |
| 7. |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС. |  | До 01.04.2022 г. |  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. Приказы об утверждении программ. |  |
| 8. |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО |  | До 15.08.2022 г. |  | - Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы - Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |  |
| 9. |  | Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, на заседании педагогического совета |  | До 01.04.2022 г. |  | 1.Протокол заседания педагогического совета 2.Приказ об утверждении образовательных программ НОО |  |

| 10. | Утверждение основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы на заседании | До 01.09.2022 г. | 1.Протокол заседания педагогического совета 2.Приказ об утверждении образовательных программ ООО |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО: - для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год - для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 учебный год - для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 учебный год - для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 учебный год - - для 9 классов на 2026-2027 учебный год | Ежегодно, до 30.06. | 1.Учебный план НОО, ООО 2.План внеурочной деятельности НОО, ООО учебного плана |
| 12. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 1 и 5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ежегодно | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям |
| 13. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 14. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 15. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |

| 16. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 18. | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 г. | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями |
| 19. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 г. | 1.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих 2.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО 3.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |

| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка/корректировка плана (программы) методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО | До 1 сентября 2022 г. | 1.План методической работы 2.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 гг. | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 3. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года с 2021 по 2026 гг. | Планы работы МО Протоколы заседаний МО |
| 4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года с 2021 по 2027 гг. | План работы методического совета образовательной организации Планы работы МО Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 5. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года с 2021 по 2027 гг. | План работы педагога-психолога Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение учебного года с 2021 по 2027 гг. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение учебного года с 2021 по 2027 гг. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 8. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО План ВШК на учебный год. | Сентябрь ежегодно с 2022по 2026 гг. | Аналитические справки по итогам ВШК |

| 9. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг. | План функционирования ВСОКО на учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 г. | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО | Январь 2022г., ежегодно в период с 2022 по 2027 гг. | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 3. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООПНОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 гг. | План курсовой подготовки с охватом 100 % педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно с 2022 по 2026 гг. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 2. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |

| 3. | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации Аналитические справки заместителей директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6.Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО |  |  |  |
| 1. | Формирование МТБ | В течение всего периода | Директор |
| 2. | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2021-2022 учебного г. | Анализ материально-технического обеспечения |
| 3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Обеспечение соответствия материально- технической базы |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |
| 5. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации |
| 6. | Обеспечение соответствия информационно образовательной среды требованиям ФГОС СОО | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия информационно образовательной среды требованиям ФГОС СОО |
| 7. | Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Март 2022- 2027 гг. | Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 8. | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно в течение года | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 9. | Обеспечение контролируемого доступа участников | Постоянно в | Обеспечение контролируемого доступа участников |
|  | образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети | течение года | образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
|  | 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Декабрь. Ежегодно | Смета |
| 2. | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Сентябрь- декабрь | Локальные акты |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2022 | Дополнительные соглашения |